Принят на заседании творческой группы

протокол N 1 от 24.08.2023 года

**План работы творческой группы**

**по реализации инновационного проекта**

**«Формирование социальной грамотности в ДОО**

на 2023 -2024 учебный год

*Организационно-управленческие аспекты*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
|  | Уточнение состава творческой группы | Август | Сафарова О.В.  Смирнова Н.В. |
|  | Разработка плана ТГ | Август -сентябрь | творческая группа |
|  | Заключение соглашения о сотрудничестве | Сентябрь-октябрь | Сафарова О.В.  Смирнова Н.В. |
|  | Изучение [научно-методической литературы](http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/) по теме проекта | Сентябрь | творческая группа |
|  | Проведение заседаний творческой группы | сентябрь  ноябрь  Февраль  апрель | Смирнова Н.В.  творческая группа |
|  | Мониторинг за ходом инновационного процесса | октябрь-ноябрь | Смирнова Н.В. |
|  | Разработка и пополнение:   * банка нетрадиционных форм работы с детьми; * банка интернет –ресурсов используемых при реализации проекта |  | творческая группа |
|  | Мониторинг исполнения планов работы по проектам | апрель | Смирнова Н.В. |
|  | Размещение информации о ходе инновационной деятельности на сайте ДОУ | в течение года | Лазарева Ж.С. |