**Муниципальная инновационная площадка**

**МДОУ детский сад «Светлячок»**

**г. Переславля-Залесского**

**на 2016 – 2017 гг**

 **Инновационный проект по теме:** «Медиацентр как инструмент формирования открытого образовательного пространства детского сада»

**Руководитель проекта**: Смирнова Наталия Владимировна, старший воспитатель МДОУ детский сад «Светлячок», контактный телефон: 3-26-73.

**Состав творческой инициативной группы :** Фомина Татьяна Михайловна – воспитатель; Комарова Олеся Владимировна –воспитатель; Масина Елена Александровна **–** воспитатель.

**Основные исполнители проекта**

Участники образовательного проекта МДОУ «Светлячок»

**Сроки и этапы реализации проекта**

1)Подготовительный этап (сентябрь 2015- февраль 2016 год)

2)Практический этап ( март 2016 – май 2017 год)

3)Систематизация и обобщение результатов ( сентябрь - декабрь 2017 года)

**Целевой блок проекта**

–создание единого информационного пространства

образовательного учреждения, системы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники образовательного процесса: администрация, педагоги, дети и их родители, а также социальное окружение.

**Новизна проекта**

Новизной проекта является создание единой информационной базы в дошкольном учреждении; совершенствование методики

управления коллективом и учебно-воспитательным процессом с

использованием новых информационных технологий; создание

открытого информационного образовательно-воспитательного

пространства ДОУ с целью удовлетворения информационных

потребностей участников образовательного пространства (дети,

педагоги, родители, социум)

**Основные мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта**

* Обновление сайта МДОУ
* Создание персональных сайтов, электронных портфолио педагогов
* Создание медиатеки: банк педагогической информации, видеотека, фонотека
* Выпуск газеты «Светлячок»
* Создание детского телевидения
* Открытие мульт-студии

**Ожидаемые результаты**

* Создание единого информационного пространства ДОУ.
* Организация воспитательно-образовательного процесса с опорой на последние достижения в области информатизации.
* Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ.
* Создание активно действующей, работоспособной системы поддержки семейного воспитания с использованием ИКТ.
* Трансляция педагогического опыта на методических мероприятиях разного уровня.
* Повышение заинтересованности родителей во взаимодействии их с ДОУ.
* Повышение имиджа ДОУ.

**Информация**

**об отчуждаемых продуктах инновационного проекта**

«Медиацентр как инструмент формирования открытого образовательного пространства ДОУ»

МДОУ «Детский сад «Светлячок»»

 (название проекта, учреждение)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Составляющие проекта | Отчуждаемые продукты | Предполагаемый срок доведения «до товарного вида» | Лицо, ответственное за выпуск продукта |
| **«Медиацентр как инструмент формирования открытого образовательного пространства ДОУ»** |  | **Создание электронного банка компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ:** | Ноябрь 2017 | Смирнова Н.В. |
| Проект «Использование современных PR – технологий для формирования благоприятного имиджа дошкольного учреждения. Выпуск газеты «Светлячок»» | Разработка, создание электронного продукта - газеты детского сада. | Сентябрь 2016 | Фомина Т.М. |
|  Проект «Юные художники-иллюстраторы газеты «СВЕТЛЯЧОК» | Методические рекомендации по работе с детьми в системе иллюстрирования печатного издания. | Сентябрь 2016 | Фомина Т.М. |
| Детское ТВ | 1.Экспериментально –педагогическая деятельность по моделированию и построению систем работы детского телевидения.2. Введение рубрики «Пчел-TV представляет..» на сайте МДОУ. | октябрь 2017 | Смирнова Н.В.Комарова О.В.Калугина Е.В.Дворникова А.А. |
| Проект «Юный журналист» |  Цикл репортажей | Май 2017 | Комарова О.В. |
| Проект «Мультики своими руками» | Апробация учебного пособия для начального мультимедийного образования «Волшебная Азбука. Анимация от А до Я» Нагибиной М.И. | Март-декабрь 2016 | Фомина Т.М. |
| Премьера первого мультфильма. Просмотр (результат работы). | Июнь 2016 |
| Фестиваль мультфильмов. | апрель 2017 |

**Информация**

**о планируемых семинарах уровня ОУ и муниципального уровня
в рамках инновационного проекта**

«Медиацентр как инструмент формирования открытого образовательного пространства ДОУ»

МДОУ «Детский сад «Светлячок»»

 (название проекта, учреждение)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема/название семинара | Дата проведения | Лицо, ответственное за проведение | Уровень |
| ОУ | Муниципальный |
| Семинар "ИКТ технологии в образовательном процессе и в работе с родителями дошкольников"«Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального развития педагога»  | Март 2016 | Колтунова О.А.Сорокина А.Н. | ОУ |  |
| Педагогический совет «Создание единого информационного пространства образовательного учреждения» | Март 2016 | Смирнова Н.В. | ОУ |  |
| Семинар-практикум «Мы снимаем мультфильмы» | Октябрь 2016 | Фомина Т.М. | ОУ |  |
| Семинар – практикум: «Детская журналистика и диалогическая речь» | Январь 2017 | Комарова О.В.Новицкая И.Д.Масина Е.А. |  | муниципальный |
|  Семинар «Развитие творческого мышления детей 6-7 летнего возраста средствами анимации» | Февраль 2017 | Фомина Т.М. |  | муниципальный |
| Из опыта работы инновационного проекта «Медиацентр как инструмент формирования открытого образовательного пространства ДОУ» | Ноябрь 2017 | Смирнова Н.В. |  | муниципальный |